## Лист1
Выполнение ремонтно-строительных работ по адресу:
2-х комнатная квартира |  |  | Закупка отделочных материалов
Комната 1 | Спальня | Потолок - 11,2 кв.м. | Наименование отделочных материалов | День когда требуеться отделочный материал
Стены - 40 кв.м.
|  |  | Сантехника | 2015-05-16
Комната 2 | Зал | Потолок - 16,6 кв.м. | Плитка | 2015-05-16
|  | Стены - 42,75 кв.м. | Багеты | 2015-05-26
|  |  | Краска и грунтовка | 2015-05-26
Комната 3 | Кухня | Потолок - 5,95 кв.м. | Обои | 2015-05-31
|  | Стены - 22 кв.м. | Фурнитуры по электрики (резетки, выключатели, светильники, люстры) | 2015-05-31
|  |  | Паркетная доска | 2015-06-02
Комната 4 | Коридор | Потолок - 4,8 кв.м. | Плинтус | 2015-06-02
|  | Стены - 24 кв.м. | Межкомнатные двери | 2015-06-06
Комната 5 | С/У | Потолок 2,7 кв.м.
Стены - 24,3 кв.м.
Наименование | Черновые работы | Чистовые работы | Установочные работы
Электрика
Сантехника
Потолок
Стены
Пол
Плитка
2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05
Сверление отверстий для подрезетников в комнате 1 | Укладка провода в комнате 1 | Установка маяков в комнате 1 | Оштукатуривание стен в комнате 1 | Оштукатуривание стен в комнате 1
Сверление отверстий для подрезетников в комнате 2 | Укладка провода в комнате 2 | Установка маяков в комнате 2 | Оштукатуривание стен в комнате 5 | Оштукатуривание стен в комнате 5
Сверление отверстий для подрезетников в комнате 3 | Укладка провода в комнате 3 | Установка маяков в комнате 3
Сверление отверстий для подрезетников в комнате 4 | Укладка провода в комнате 4 | Установка маяков в комнате 4
Сверление отверстий для подрезетников в комнате 5 | Укладка провода в комнате 5 | Установка маяков в комнате 5
Сверление отверстий для распред-коробок в комнате 1 | Грунтовка стен в комнате 1 | Разметка потолка под П-образный универсал комната 1
Сверление отверстий для распред-коробок в комнате 2 | Грунтовка стен в комнате 2 | Разметка потолка под П-образный универсал комната 2
Сверление отверстий для распред-коробок в комнате 3 | Грунтовка стен в комнате 3 | Разметка потолка под П-образный универсал комната 3
Сверление отверстий для распред-коробок в комнате 4 | Грунтовка стен в комнате 4 | Разметка потолка под П-образный универсал комната 4
Сверление отверстий для распред-коробок в комнате 5 | Грунтовка стен в комнате 5 | Разметка потолка под П-образный универсал комната 5
2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12
Оштукатуривание стен в комнате 1 | Оштукатуривание стен в комнате 1 | Оштукатуривание стен в комнате 2 | Оштукатуривание стен в комнате 2 | Оштукатуривание стен в комнате 2
Оштукатуривание стен в комнате 4 | Оштукатуривание стен в комнате 4 | Монтаж П-образный универсал на потолок в комнате 1 | Монтаж профиля на стену в комнате 1 | Монтаж профиля на стену в комнате 5
Установка подрезетников в комнате 5 |  | Монтаж П-образный универсал на потолок в комнате 2 | Монтаж профилей по потолку в комнате 1 | Монтаж профилей по потолку в комнате 5
Установка распред-коробок в комнате 5 |  | Монтаж П-образный универсал на потолок в комнате 3 | Поклейка шумо и звукоизоляционной ленты на профиля в комнате 1 | Поклейка шумо и звукоизоляционной ленты на профиля в комнате 5
|  | Монтаж П-образный универсал на потолок в комнате 4 | Монтаж гипсокартона на потолок в комнате 1 | Монтаж гипсокартона на потолок в комнате 5
|  | Монтаж П-образный универсал на потолок в комнате 5 | Подключение распред-коробок в комнате 1 | Монтаж профиля на стену в комнате 4
|  | Установка подрезетников в комнате 4 | Подключение распред-коробок в комнате 4 | Монтаж профилей по потолку в комнате 4
|  | Установка подрезетников в комнате 1 | Подключение распред-коробок в комнате 5 | Поклейка шумо и звукоизоляционной ленты на профиля в комнате 4
|  | Установка распред-коробок в комнате 4 |  | Монтаж гипсокартона на потолок в комнате 4
Установка распред-коробок в комнате 1
2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19
Оштукатуривание стен в комнате 2 | Оштукатуривание стен в комнате 3 | Монтаж профиля на стену в комнате 3 | Поклейка на потолок сетки серпянки в комнате 2 | Разводка воды по комнате 5
Грунтовка потолка в комнате 1 | Монтаж профиля на стену в комнате 2 | Монтаж профилей по потолку в комнате 3 | Поклейка сетки серпянки на стены в комнате 2 | Разводка воды по комнате 3
Грунтовка потолка в комнате 4 | Монтаж профилей по потолку в комнате 2 | Поклейка шумо и звукоизоляционной ленты на профиля в комнате 3 | Поклейка на потолок сетки серпянки в комнате 3 | Установка ванны в комнате 5
Грунтовка потолка в комнате 5 | Поклейка шумо и звукоизоляционной ленты на профиля в комнате 2 | Монтаж гипсокартона на потолок в комнате 3 | Поклейка сетки серпянки на стены в комнате 3 | Порезка штроб для датчика и теплого пола в комнате 5
Поклейка сетки на гипсокартонные швы в комнате 1 | Монтаж гипсокартона на потолок в комнате 2 | Грунтовка потолка в комнате 3 | Поклейка на потолок сетки серпянки в комнате 4 | Укладка теплого пола в комнате 5
Поклейка сетки на гипсокартонные швы в комнате 4 | Грунтовка потолка в комнате 2 | Поклейка сетки на гипсокартонные швы в комнате 3 | Поклейка сетки серпянки на стены в комнате 4 | Перетяжка теплого пола раствором в комнате 5
Поклейка сетки на гипсокартонные швы в комнате 5 | Поклейка сетки на гипсокартонные швы в комнате 2 | Установка перфорированых уголков в комнате 1 | Поклейка на потолок сетки серпянки в комнате 5 | Укладка плитки на пол в комнте 4
| Установка подрезетников в комнате 2 | Установка перфорированых уголков в комнате 2 | Порезка штроб под сантехнику в комнате 5 | Укладка плитки на пол в комнте 3
| Установка распред-коробок в комнате 2 | Установка перфорированых уголков в комнате 3 | Монтаж канализации в комнате 5 | Шпаклевка потолка в один слой в комнате 1
| Демонтаж щитка с автоматами в комнате 4 | Установка перфорированых уголков в комнате 4 | Порезка штроб под сантехнику в комнате 3 | Шпаклевка стен в один слой в комнате 1
| Монтаж щитка с автоматами в комнате 4 | Поклейка на потолок сетки серпянки в комнате 1 | Монтаж канализации в комнате 3
|  | Поклейка сетки серпянки на стены в комнате 1 | Шпаклевка потолка в один слой в комнате 1
|  | Установка подрезетников в комнате 3 | Шпаклевка стен в один слой в комнате 1
|  | Установка распред-коробок в комнате 3 | Подключение распред-коробок в комнате 2
Подключение распред-коробок в комнате 3
2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-05-24 | 2015-05-25 | 2015-05-26
Укладка плитки на пол в комнте 4 | Накрывание плитки на полу в комнате 4 | Укладка плитки на стены в комнтате | Укладка плитки на стены в комнтате | Укладка плитки на стены в комнтате
Укладка плитки на пол в комнте 5 | Накрывание плитки на полу в комнате 5 | Шпаклевка потолка в один слой в комнате 3 | Шпаклевка потолка в один слой в комнате 3 | Шлифовка потолка под покраску в комнате 1
Укладка плитки на пол в комнте 3 | Укладка первого ряда плитки в комнате 5 | Шпаклевка стен в один слой в комнате 3 | Шпаклевка стен в один слой в комнате 3 | Шлифовка стен под обои в комнате 1
Шпаклевка потолка в один слой в комнате 2 | Порезка плитки в комнате 5 | Шпаклевка потолка в один слой в комнате 4 | Шпаклевка потолка в один слой в комнате 4 | Шлифовка потолка под покраску в комнате 2
Шпаклевка стен в один слой в комнате 2 | Порезка плитки под 45* | Шпаклевка стен в один слой в комнате 4 | Шпаклевка стен в один слой в комнате 4 | Шлифовка стен под обои в комнате 2
| Сверление отверстий в плитке в комнату 5 | Шпаклевка потолка в один слой в комнате 5 | Шпаклевка потолка в один слой в комнате 5 | Уборка пола после шлифовки в комнате 1
| Шпаклевка потолка в один слой в комнате 2 |  |  | Уборка пола после шлифовки в комнате 2
| Шпаклевка стен в один слой в комнате 2 |  |  | Укладка фартуха под кухню в комнате 3
2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2015-06-01 | 2015-06-02
Шлифовка потолка под покраску в комнате 3 | Затирка плитки по стене в комнате 5 | Шлифовка стыков на багетах в комнате 1 | Поклейка обоев в комнате 1 | Поклейка обоев в комнате 2
Шлифовка стен под обои в комнате 3 | Затирка плитки на полу в комнате 3 | Шлифовка стыков на багетах в комнате 2 | Установка автоматов в щиток в комнате 4 | Установка выключателей в комнате 1
Шлифовка потолка под покраску в комнате 4 | Затирка плитки на полу в комнате 4 | Шлифовка стыков на багетах в комнате 3 | Установка выключателей в комнате 5 | Установка резеток в комнате 1
Шлифовка стен под обои в комнате 4 | Затирка плитки на полу в комнате 5 | Шлифовка стыков на багетах в комнате 4 | Установка резеток в комнате 5 | Монтаж светильников в комнате 1
Шлифовка потолка под покраску в комнате 5 | Затирка плитки - фартуха в комнате 3 | Шлифовка стыков на багетах в комнате 5 | Монтаж светильников в комнате 5 | Монтаж люстр в комнате 1
Уборка пола после шлифовки в комнате 3 | Поклейка багет на потолок в комнате 1 | Покраска потолка в 1 слой в комнате 1 | Монтаж люстр в комнате 5
Уборка пола после шлифовки в комнате 4 | Поклейка багет на потолок в комнате 2 | Покраска потолка в 1 слой в комнате 2 | Установка вентиляторов в комнате 5
Уборка пола после шлифовки в комнате 5 | Поклейка багет на потолок в комнате 3 | Покраска потолка в 1 слой в комнате 3
Грунтовка потолка в комнате 1 | Поклейка багет на потолок в комнате 4 | Покраска потолка в 1 слой в комнате 4
Грунтовка потолка в комнате 2 | Поклейка багет на потолок в комнате 5 | Покраска потолка в 1 слой в комнате 5
Грунтовка потолка в комнате 3 | Накрывание плитки на полу в комнате 3 | Покраска потолка в 1 слой в комнате 1
Грунтовка потолка в комнате 4 | Накрывание плитки на полу в комнате 4 | Покраска потолка в 1 слой в комнате 2
Грунтовка потолка в комнате 5 | Накрывание плитки на полу в комнате 5 | Покраска потолка в 1 слой в комнате 3
Грунтовка стен под обои в комнате 1 |  | Покраска потолка в 1 слой в комнате 4
Грунтовка стен под обои в комнате 2 |  | Покраска потолка в 1 слой в комнате 5
Грунтовка стен под обои в комнате 3
Грунтовка стен под обои в комнате 4
2015-06-05 | 2015-06-06 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09
Поклейка обоев в комнате 3 | Укладка подложки на пол в комнате 1 | Укладка паркетной доски на пол в комнатете 1 | Установка межкомнатных дверей в комнате1 | Монтаж наличников в комнате 1
Поклейка обоев в комнате 4 | Укладка подложки на пол в комнате 2 | Укладка паркетной доски на пол в комнатете 2 | Установка межкомнатных дверей в комнате2 | Монтаж наличников в комнате 2
Установка выключателей в комнате 2 | Установка выключателей в комнате 3 | Установка смесителя на ванну в комнате 5 | Установка межкомнатных дверей в комнате3 | Монтаж наличников в комнате 3
Установка резеток в комнате 2 | Установка резеток в комнате 3 | Установка смесителя в комнате 5 | Установка межкомнатных дверей в комнате 4 | Монтаж наличников в комнате 4
Монтаж светильников в комнате 2 | Монтаж светильников в комнате 3 | Установка унитаза в комнате 5 |  | Монтаж плинтуса в комнате 1
Монтаж люстр в комнате 2 | Монтаж люстр в комнате 3 | Установка умывальника в комнате 5 |  | Монтаж плинтуса в комнате 2
| Установка выключателей в комнате 4 | Установка душевой двери в комнате 5 |  | Монтаж плинтуса в комнате 3
| Установка резеток в комнате 4 | Установка смесителя в комнате 3 |  | Монтаж плинтуса в комнате 4
Монтаж светильников в комнате 4
Монтаж люстр в комнате 4